## 8月8日
ID | 提出日期 | 测试者 | 测试项 | 页面描述 | 功能点 | 期望结果 | 处理方案 | 工时 | 处理结果 | 处理状态 | 优先级 | 截图 | 重要程度 | 状态 | 预计开发完成时间 | 预计测试完成时间 | 备注
295 | 2014-08-07 | 马艳 | 平台 |  |  | 派工台、CASE监控台、工单监控台、 客户电话字段，把来电号码放在最后面；来电号码很多是经销商的号码；工程师和网点联系客户时造成误会； | 验证通过
237 | 2014-07-30 | 马艳 | 平台 | 白电回单模块 |  | 选择“故障现象、故障原因、维修措施、备件信息”时，目前基础数据仍重复. | 验证通过
296 | 2014-08-01 | 马艳 | 平台 | 白电基础数据 |  | 1、白电备件资料不全，在提供的资料基础上少了3700多个备件。 注：现网络反映强烈， 无法选择备件回单。 2、停用的备件，在基础数据-备件信息列表中不能查出来，无法再启用.期望：停用的基础数据，在基础数据的列表中要能查询出来，并且能再启用。(待验证) | 验证通过
297 | 2014-08-07 | 林冬艳 | 平台 | 退单处理 |  | 1、退单处理，会出现重复退单的CASE单。目前逻辑是：每退单一次就在CASE处理如显示1张，如果退单多次，就会在退单处理台显示多张。期望：CASE单是唯一的，不能出现重复。(待发布) 2、退单转受理：弹出的受理界面，来电信息中的主叫号码，不能编辑。 OK 注：回拨转受理、异常转受理、回访转受理、回访重新受理也存在同样的问题。（待验证） | 未完成
298 | 2014-08-07 | 马艳 | 平台 | 回单模块 |  | 白电： 备件信息：备件编码、要求备件名称、备件型号分三个搜索框进行搜索，支持三个条件组合查询。 | 验证通过
300 | 2014-08-07 | 马艳 | 平台 | APP |  | APP登陆，增加手机号与验证码登陆；（输入手机号，后台核对是工程师接单手机且启用状态，发验证码到手机上） 即可登陆
301 | 2014-08-07 | 马艳 | 平台 | APP |  | 在APP的关于里，增加 下载APP链接的二维码；有利于在工程师见下载APP
302 | 2014-08-07 | 马艳 | 平台 | APP |  | APP名称：服务管家